## IT2
HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1	Konrad	Thomas	2	12		Total Points réel :		88,08
	Thomas	Konrad	0,5			Total Points estimé :		68
	Julien	Thomas	1
	Konrad	Julien	2,5
	Konrad	Arthur	2
	Konrad	Adrien	3
Tâche 2	Matias	Arnaud	4	5		Nombre de jours :	7
Tâche 3	Amaury	Matias	2	3
Tâche 4	Julien	Thomas	1	2				Points restants
Tâche 5	Adrien	Konrad	3,5	6				Total		Histoire 5		Histoire 8		Histoire 15		Histoire 0		Refactoring		Autres
Tâche 6	Adrien	Amaury	0,33	2		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 7	Adrien	Amaury	2	2		10-04-2023	0	107	88,08	40	28,08	28	15,5	10	5	10	10,5	16	25,5	3	3,5
Tâche 8	Adrien	Amaury	1,25	2		11-04-2023	1	91,71428571	76,5	34,28571429	20	24	13	8,571428571	4	8,571428571	10,5	13,71428571	25,5	2,571428571	3,5
Tâche 9	Amaury	Konrad	1	2		12-04-2023	2	76,42857143	67	28,57142857	15	20	10	7,142857143	3	7,142857143	10	11,42857143	25,5	2,142857143	3,5
Tâche 10	Arthur	Alban	1	4		13-04-2023	3	61,14285714	64	22,85714286	15	16	9	5,714285714	3	5,714285714	8	9,142857143	25,5	1,714285714	3,5
	Amaury	Konrad	1			14-04-2023	4	45,85714286	46	17,14285714	12	12	9	4,285714286	3	4,285714286	5	6,857142857	15	1,285714286	2
Total			28,08	40		15-04-2023	5	30,57142857	19	11,42857143	2	8	6	2,857142857	2	2,857142857	0	4,571428571	7	0,857142857	2
					16-04-2023	6	15,28571429	9	5,714285714	1	4	2	1,428571429	1	1,428571429	0	2,285714286	4	0,428571429	1
HISTOIRE 8					17-04-2023	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Alban	Simon	6	14		Burndown Chart
Tâche 2	Alban	Simon	3	12
	Simon	Alban	1
	Amaury	Simon	2
	Simon	Amaury	3
Tâche 3	Amaury	Adrien	0,5	2
Total			15,5	28

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Arthur	Alban	3,5	5
Tâche 2	Arthur	Alban	1	2
Tâche 3	Arthur	Alban	0,5	3
Total			5	10

HISTOIRE 0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Thomas	Julien	4	8
	Amaury	Adrien	1
	Amaury	Adrien	2
	Adrien	Amaury	1,5
Tâche 2	Amaury	Thomas	2	2
Total			10,5	10

Refactoring
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Adrien	Amaury	0,5	1
Tâche 2	Arnaud	Matias	2	1
Tâche 3	Adrien	Amaury	2	2
	Arnaud	Arthur	2
	Arthur	Alban	1
Tâche 4	Arnaud	Matias	3	10
	Matias	Arnaud	5
	Adrien	Amaury	2
	Amaury	Adrien	2
	Amaury	Adrien	2
	Amaury	Adrien	1
Tâche 5	Adrien	Amaury	1	1
Tâche 6	Simon	Thomas	1	1
	Simon	Adrien	1
Total			25,5	16

Autres
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Julien	Arthur	2,5	2
Tâche 2	Adrien	Amaury	1	1
Total			3,5	3

## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	22	22	22	22	22
Histoire 2	26	0	0	0	0
Histoire 3	18	0	0	0	0
Histoire 4	10	0	0	0	0
Histoire 5	12	12	0	0	0
Histoire 6	30	30	30	30	30
Histoire 7	30	30	30	30	30
Histoire 8	35	35	0	0	0
Histoire 9	35	35	35	35	35
Histoire 10	40	40	40	40	40
Histoire 11	40	40	40	40	40
Histoire 12	30	30	30	30	30
Histoire 13	150	150	150	150	150
Histoire 14	20	20	20	20	20
Histoire 15	35	35	0	0	0
Histoire 16	40	40	40	40	40
Histoire 17	30	30	30	30	30
Histoire 18	30	30	30	30	30
Histoire 19	40	40	40	40	40
Histoire 20	40	40	40	40	40
Histoire 21	40	40	40	40	40
Histoire 22	40	40	40	40	40
Refactoring	40	40	0	0	0
Autres	40	40	0	0	0
Histoire 0	40	40	0	0	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Total	913	859	657	657	657

## IT1
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1	Arthur	Adrien	5	3		Total Points réel :		88
Tâche 2	Adrien	Amaury	3	4		Total Points estimé :		88
	Matias	Arnaud	2
Tâche 3	Arthur	Simon	6	5
Tâche 4	Arnaud	Matias	3	8
	Amaury	Arnaud	4,5
	Arnaud	Amaury	3			Nombre de jours :	7
	Amaury	Arnaud	2
	Alban	Matias	2					Points restants
	Alban	Thomas	3					Total		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 4		Histoire 8
Tâche 5	Alban	Thomas	4	6		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 6	/	/	0	0		06-03-2023	0	88	88	30	47,5	25	25	20	15,5	13	0
Tâche 7	Simon	Adrien	4	4		07-03-2023	1	75,42857143	76,5	25,71428571	41	21,42857143	20	17,14285714	15,5	11,14285714	0
	Simon	Amaury	3			08-03-2023	2	62,85714286	65,5	21,42857143	35	17,85714286	15	14,28571429	15,5	9,285714286	0
	Amaury	Simon	3			09-03-2023	3	50,28571429	50	17,14285714	30	14,28571429	10	11,42857143	10	7,428571429	0
Tâche 8	/	/	0	0		10-03-2023	4	37,71428571	30	12,85714286	20	10,71428571	5	8,571428571	5	5,571428571	0
Total			47,5	30		11-03-2023	5	25,14285714	18	8,571428571	18	7,142857143	0	5,714285714	0	3,714285714	0
					12-03-2023	6	12,57142857	9	4,285714286	9	3,571428571	0	2,857142857	0	1,857142857	0
HISTOIRE 3					13-03-2023	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Konrad	Arthur	5	12		Burndown Chart / Total / Jour
	Konrad	Julien	3
	Thomas	Konrad	4
Tâche 2	Matias	Simon	4	13
	Adrien	Arnaud	4
	Arnaud	Alban	3
	Amaury	Adrien	2
Total			25	25

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Arnaud	Arthur	4	4
Tâche 2	Konrad	Alban	1,5	3
Tâche 3	Matias	Adrien	4	13
	Simon	Alban	2
	Simon	Matias	4
Total			15,5	20

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	/	/	0	13
Total			0	13

## Noms_tâches_IT2
H5	Tirage probabiliste
T1	backend (proba, poids, maj,ajout,..)

T2	backend (proba tirage dans Deck et Card)
T3	backend (màj des probas si évaluation dans Deck/Card)
T4	backend (éviter de tirer une carte lors des deux tirages suivants)
T5	frontend (boutons/slider knowledge lvl à la place de déroulant) + ChooseDeckPlay improvements
T6	frontend (choix du niveau de maîtrise qu'après le flip)
T7	frontend (gui card / flip)
T8	Backend slider (update knowledge lvl/slider pos)
T9	Reset probailités deck (frontend + backend)
T10	Normalisation au rajout/supression carte

H8	Texte à trou
T1	backend (Card)
T2	frontend (click show répété)

T3	checkbox gap-fill card
H15	Format exportable
T1	backend (check intégrité en chargeant la db)
T2	Trouver fichiers textes de la db
T3	front end import export
H0	Affichage
T1	frontend (remplacer combobox cards/deck par colonne)

T2	frontend (freezing des boutons inutilisables)
Refactoring
T1	Gestion des exceptions
T2	Déplacer le lien avec la db du contrôleur de vue au vrai contrôleur
T3	Nettoyage (code mort/répété, paramètres statiques, acces modifiers etc)

T4	Correction en MVC

T5	Fenêtres dynamiques
T6	Commentaires

Autres
T1	Fix db et préparation release
T2	Readme/diagrammes

## IT3
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15-03-2023	0	0	0	0		0
					16-03-2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17-03-2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-03-2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19-03-2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20-03-2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21-03-2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22-03-2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8					Burndown Chart
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0

## IT4
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15-03-2023	0	0	0	0		0
					16-03-2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17-03-2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18-03-2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19-03-2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20-03-2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21-03-2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22-03-2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Burndown chart
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0